## Planning Cognitarium
🧠 COGNITARIUM — PLANNING DE DÉVELOPPEMENT
Phase | Tâche | Description | Priorité | Statut | Difficulté | Temps estimé | Dépendances | Impact produit | Notes
PHASE 0 — VERROUILLAGE PRODUIT
| Définir la vision produit finale | Documenter le scope exact du jumeau cognitif pour Miguelangelo | Haute | À faire | 2 | 2h | Aucune | Fort | Éviter toute nouvelle fonctionnalité après ce point
| Valider l'architecture technique finale | Confirmer stack, structure de données, et flux de données | Haute | À faire | 3 | 3h | Vision produit | Fort | Bloque toutes les phases suivantes
| Créer le document de scope figé | Versionner et partager la vision validée | Haute | À faire | 1 | 1h | Architecture validée | Moyen | Référence immuable pour tout le projet
| Identifier les KPIs de succès | Définir 3 critères objectifs pour juger la qualité du prototype | Moyenne | À faire | 2 | 1h | Vision produit | Moyen | Ex: temps de chargement, fluidité des interactions
PHASE 1 — CLEAN DU PROTOTYPE HTML
| Auditer le code existant | Identifier fichiers morts, doublons, et dépendances inutiles | Haute | À faire | 2 | 2h | Scope figé | Moyen | Faire un inventaire complet avant de toucher
| Supprimer éléments inutiles | Nettoyer HTML, CSS, JS non utilisés | Haute | À faire | 2 | 3h | Audit terminé | Moyen | Versionner avant suppression
| Refactoriser la structure de fichiers | Organiser en dossiers logiques (assets, components, data) | Haute | À faire | 3 | 4h | Suppression terminée | Fort | Facilite la maintenance future
| Stabiliser l'affichage de base | Corriger bugs visuels bloquants (layout cassé, scroll, responsive) | Haute | À faire | 3 | 4h | Refactor terminé | Fort | Doit être pixel-perfect avant Phase 2
| Test de non-régression visuelle | Vérifier que rien n'est cassé après le clean | Moyenne | À faire | 2 | 2h | Stabilisation UI | Moyen | Screenshots comparatifs
PHASE 2 — STRUCTURE UX
| Définir la navigation principale | Créer le système de menu / sidebar / header | Haute | À faire | 3 | 4h | Clean terminé | Fort | Mobile-first obligatoire
| Structurer le module "Mon Jumeau" | Page profil : identité, métier actuel, objectif carrière | Haute | À faire | 3 | 6h | Navigation OK | Fort | Cœur du produit, profil Miguelangelo
| Structurer le module "Atlas" | Vue d'ensemble des métiers et compétences du BTP | Haute | À faire | 3 | 5h | Navigation OK | Fort | Cartographie métier → compétence
| Structurer le module "Analyse" | Diagnostic écarts compétences vs objectif | Haute | À faire | 3 | 5h | Navigation OK | Fort | Calcul automatique des gaps
| Structurer le module "Évolution" | Plan de développement personnalisé | Moyenne | À faire | 3 | 5h | Analyse terminée | Fort | Dépend de l'analyse des écarts
| Structurer le module "Simulation" | Scénarios "et si je changeais de voie ?" | Moyenne | À faire | 4 | 6h | Atlas + Évolution | Fort | Le plus complexe en logique
PHASE 3 — GRAPHE CORE
| Implémenter le moteur de graphe | Choisir et intégrer librairie (D3.js / Cytoscape / vis.js) | Haute | À faire | 4 | 8h | Structure UX OK | Fort | Critique pour la visualisation
| Créer la structure nœuds/arêtes | Modèle de données : métiers ↔ compétences ↔ niveaux | Haute | À faire | 4 | 6h | Moteur intégré | Fort | Doit refléter le référentiel BTP
| Implémenter interactions clic | Sélection nœud, info-bulle, highlight connexions | Haute | À faire | 3 | 5h | Structure données OK | Fort | UX primordiale
| Implémenter zoom et pan | Navigation fluide dans le graphe | Moyenne | À faire | 3 | 4h | Clic OK | Moyen | Performance critique ici
| Créer le rendu "synapse" visuel | Style visuel unique : glow, couleurs par domaine, animations légères | Moyenne | À faire | 3 | 5h | Zoom/pan OK | Moyen | Différenciation visuelle du produit
PHASE 4 — SIMULATION
| Créer l'interface de modification compétences | Sliders / inputs pour ajuster niveaux de compétences | Haute | À faire | 3 | 5h | Graphe core OK | Fort | Doit être intuitif
| Implémenter le moteur de recalcul | Algorithme : nouvelles compétences → métiers accessibles | Haute | À faire | 4 | 8h | Interface modif OK | Fort | Logique métier centrale
| Ajouter les effets visuels dynamiques | Animation des transitions graphe lors du recalcul | Moyenne | À faire | 4 | 6h | Recalcul OK | Moyen | Feedback immédiat à l'utilisateur
| Gérer les états de simulation | Sauvegarde / reset / comparaison scénarios | Moyenne | À faire | 3 | 4h | Effets visuels OK | Moyen | Permet d'explorer sans perdre
PHASE 5 — UI / POLISH
| Définir le design system | Couleurs, typographie, espacements, composants réutilisables | Haute | À faire | 3 | 5h | Tous modules structurés | Fort | Cohérence globale
| Implémenter les animations de transition | Entre modules, au scroll, au chargement | Moyenne | À faire | 3 | 6h | Design system OK | Moyen | Fluidité = perception qualité
| Polir les micro-interactions | Hover states, loaders, feedbacks tactiles | Moyenne | À faire | 2 | 4h | Animations OK | Moyen | Détails qui font la différence
| Optimiser le responsive | Vérifier et ajuster tous les breakpoints | Haute | À faire | 3 | 4h | Polish visuel OK | Fort | Usage mobile probable
| Passage accessibilité (a11y) | Contraste, navigation clavier, lecteurs d'écran | Basse | À faire | 2 | 3h | Responsive OK | Faible | Bonnes pratiques
PHASE 6 — STABILISATION
| Session de debug global | Traquer et corriger tous les bugs visibles | Haute | À faire | 3 | 6h | Toutes phases terminées | Fort | Liste de bugs préalable
| Optimisation performance | Temps de chargement, fluidité animations, mémoire | Haute | À faire | 4 | 6h | Debug terminé | Fort | Lighthouse > 90
| Revue de cohérence globale | Vérifier que tous les modules parlent le même langage | Haute | À faire | 2 | 3h | Optimisation OK | Fort | Cohérence UX + données
| Tests utilisateur rapides | 2-3 tests avec des pairs du BTP | Moyenne | À faire | 2 | 4h | Cohérence OK | Fort | Feedback brut avant livraison
| Documentation technique minimale | README, commentaires clés, guide déploiement | Basse | À faire | 2 | 3h | Tests OK | Faible | Pour toi-même dans 6 mois

## 📊 Dashboard Global
📊 DASHBOARD GLOBAL — COGNITARIUM
📈 INDICATEURS CLÉS
Indicateur | Valeur actuelle | Cible | Écart | Status
% Avancement global | 0% | 100% | -100% | ⬜ Non démarré
Tâches totales | 33 | 33 | 0 | ⬜
Tâches terminées | 0 | 33 | -33 | ⬜
Tâches en cours | 0 | 3 max | 0 | ⬜
Temps total estimé | 141h | 140h | +1h | ⬜
Temps restant | 141h | 0h | +141h | ⬜
Phases terminées | 0/6 | 6/6 | -6 | ⬜
🔴 CHEMIN CRITIQUE
# | Tâche critique | Phase | Raison du blocage | Durée
1 | Valider l'architecture technique finale | Phase 0 | Bloque absolument tout le développement | 3h
2 | Stabiliser l'affichage de base | Phase 1 | Bloque la structure UX | 4h
3 | Implémenter le moteur de graphe | Phase 3 | Bloque la simulation et le cœur du produit | 8h
4 | Implémenter le moteur de recalcul | Phase 4 | Bloque la valeur métier principale | 8h
⚠️ RISQUES PROJET
Risque | Probabilité | Impact | Mitigation | Statut
Scope creep (nouvelles idées) | Élevée | Fort | Règle d'or : aucune feature hors scope figé | 🔴 Actif
Complexité graphe sous-estimée | Moyenne | Fort | Tester librairie dès Phase 0 avec POC | 🟡 Surveiller
Données BTP incomplètes | Moyenne | Fort | Commencer avec référentiel minimal (5 métiers) | 🟡 Surveiller
Temps polish sous-estimé | Élevée | Moyen | Réserver 20% du temps pour Phase 5-6 | 🔴 Actif
Usage mobile difficile | Moyenne | Moyen | Prévoir vue simplifiée mobile dès conception | 🟡 Surveiller
🚀 PROCHAINES ACTIONS IMMÉDIATES (À FAIRE AUJOURD'HUI)
# | Action | Phase | Temps | Impact
1 | Rédiger le document de vision produit figé (1 page max) | Phase 0 | 30 min | 🔴 Bloquant
2 | Choisir et valider la librairie de graphe (POC 1h) | Phase 0 | 1h | 🔴 Bloquant
3 | Créer le référentiel minimal métier/compétences (5 métiers BTP) | Phase 0 | 1h | 🔴 Bloquant

## 🏗️ Référentiel BTP
🏗️ RÉFÉRENTIEL MÉTIER/COMPÉTENCES — BTP (Minimal)
Métier | Niveau hiérarchique | Compétences clés | Objectif prochain
Conducteur de travaux | Cadre opérationnel | Gestion chantier, Coordination équipes, Budget, Sécurité, Planning, Qualité | Chef de projet
Chef de projet | Cadre supérieur | Pilotage multi-chantiers, Relation client, Stratégie, Management, Négociation, Innovation | Directeur travaux
Directeur travaux | Direction | Vision stratégique, P&L, Transformation digitale, Leadership, Gouvernance, RSE | DG / Fondateur
Chef d'équipe BTP | Agent de maîtrise | Technique terrain, Encadrement proximité, Productivité, Sécurité opérationnelle | Conducteur de travaux
Ingénieur travaux | Ingénieur | Conception technique, Méthodes, Calculs structure, BIM, Réglementation | Chef de projet